新北市政府受理美術展覽申請標準作業流程說明

|  | 作業 階段 | 作業流程 | 步驟說明 | 作業 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 受 理 申 請 階 段 | 1.提供申請文件 | 由申請人至文化局親自領取、或至文化局網站下載、或附回郵信封來函索取表單文件，文件包含： - 新北市政府受理美術展覽申請作業要點（附件一）。 - 新北市政府受理美術展覽申請計畫書【（民）表一】。 - 新北市政府受理美術展覽申請表【（民）表二】。 - 新北市政府受理美術展覽申請聯展名冊【（民）表三】。 - 新北市政府受理美術展覽申請送審作品清單【（民）表四】。 | 30天 |
|  |  | 2.受理申請 | 壹、申請人需填新北市政府受理美術展覽申請計畫書【（民）表一】、新北市政府受理美術展覽申請表【（民）表二】、新北市政府受理美術展覽申請聯展名冊【（民）表三】、新北市政府受理美術展覽申請送審作品清單【（民）表四】，連同送審作品數位影像檔（燒錄於光碟片）一併送件。 貳、申請個展者不必填寫新北市政府受理美術展覽申請聯展名冊【（民）表三】。 參、文化局將申請案件依序編號。 | 每年5月1日至5月31日 |
|  |  | 3.統計次年展覽檔期 | 壹、文化局規劃新北市藝文中心、新北市新莊文化藝術中心次年展覽檔期，確認可供民眾申請之展覽檔期數量。 貳、文化局與本市各區公所洽談次年展覽檔期，彙整後列入審查檔期規劃。 | 5月底前 |
| 作業 階段 |  | 作業流程 | 步驟說明 | 作業 期限 |
| 審 查 階 段 |  | 4.1初審 | 壹、文化局辦理書面資料審查，檢視申請資格、各項申請資料是否符合規定。 貳、資料缺漏者，文化局寄送新北市政府受理美術展覽申請資料補正告知單（表一）並告知申請者限期補正，逾期未補正者，視同資格不符。 參、初審結果填列於新北市政府受理美術展覽申請初審結果彙整表（表二）。 | 30天 |
|  |  | 4.2通知補正 | 初審未通過者，書面通知申請人補正。 | 7天 |
|  |  | 4.3退件 | 補正不全或逾期未補正，函覆申請人退件。 |  |
|  |  | 5.預備複審作業 | 壹、初審通過者排入複審審查委員會議。 貳、確認複審會議召開日期並登記會議室、借用投影設備。 參、擬定審查委員名單，經簽准後發函通知委員及相關單位與會。 肆、製作會議資料並預借審查委員出席費。 | 30天 |
|  |  | 6.1複審 | 壹、佈置會議場地並辦理委員報到，給付委員出席費。 貳、放映作品數位影像檔，審查委員依序審查作品、進行票選。 參、彙整各委員票選紀錄並於會議報告審查結果，另請審查委員簽名確認。 肆、製作會議紀錄。 | 30天 |
|  |  | 6.2函復退件 | 壹、文化局以書面通知各申請人審查結果，並將審查結果公告於本局網站。 貳、複審未通過者不予安排展覽檔期。 |  |
| 作業 階段 |  | 作業流程 | 步驟說明 | 作業 期限 |
|  |  | 7.初步協調檔期 | 壹、文化局以書面通知各申請人審查結果，並將審查結果公告於本局網站。 貳、文化局聯繫各複審通過者，初步協調安排展出檔期。 | 8月底前 |
|  |  | 8.確認展覽檔期 | 壹、文化局與展出者確認展覽檔期。 貳、展出者填寫展覽確認表（表三）後回寄給文化局。 | 10月底前 |
| 展 覽 執 行 階 段 |  | 9.洽談展覽事宜 | 壹、文化局與展出者確認展覽辦理及補助事宜。 貳、展出者提供相關資料及展出作品電子檔二至三張，作為文化局新聞發佈及相關文宣所需。 | 展覽前30天完成 |
|  |  | 10.文宣 | 壹、進行展覽文宣樣稿簽核作業。 貳、寄送請柬邀請藝術家、學校及相關藝文團體、市府一級主管等人蒞臨觀賞。 參、撰寫新聞稿並經簽核後，移請新聞聯絡人協助發佈。 | 展覽前14天完成 |
|  |  | 11.佈展及開幕 | 壹、文化局與展出者研商作品安排、場地規劃，再由展出者負責完成佈展工作。 貳、文化局與展出者確認展覽開幕日期及流程，並協助辦理開幕事宜。 | 依排定時間進行 |
| 展 覽 完 成 階 段 |  | 12.卸展 | 展出者負責完成卸展工作並恢復展場原貌。 | 展覽結束後次日 |